# 1. Lý do chọn Agile

| Khó khăn của Waterfall tại GreenMart | Agile khắc phục như thế nào |
| --- | --- |
| Yêu cầu bị chốt cứng từ đầu, trong khi GreenMart đang chuyển sang bán hàng đa kênh nên nhu cầu thay đổi liên tục. | Yêu cầu được quản lý trong Product Backlog, một danh sách sống, được sắp xếp lại theo giá trị khi nhu cầu đổi. Thay đổi là điều bình thường, không phải ngoại lệ. |
| Khách chỉ xem sản phẩm một lần ở cuối, nên sai lệch bị phát hiện quá muộn. | Mỗi Sprint giao một Increment chạy được để khách xem và góp ý, nên sai lệch lộ ra sau tối đa vài tuần chứ không phải sau vài tháng. |
| Phát hiện muộn dẫn đến làm lại nhiều phần, chi phí sửa tăng dần theo thời gian. | Làm theo vòng ngắn, kiểm thử ngay trong Sprint, nên làm lại chỉ ở quy mô nhỏ và rủi ro không dồn về cuối dự án. |

Kết luận: Dự án GreenMart có yêu cầu dễ đổi, nhiều bên liên quan (30 siêu thị) và cần thấy sản phẩm sớm để chỉnh hướng. Những đặc điểm này đúng là điểm yếu của Waterfall và là điểm mạnh của Agile, nên dự án nên được làm theo Agile.

# 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ. | Họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày (trực tiếp hoặc gọi video); gặp nhanh khi có vướng mắc. Phần mềm quản lý chỉ dùng để ghi lại kết quả, không thay cho trao đổi. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Viết tài liệu vừa đủ (user story kèm tiêu chí chấp nhận) và trình diễn một Increment chạy được vào Sprint Review sau mỗi 2 tuần. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Đại diện GreenMart cùng làm việc với Product Owner và tham dự Sprint Review. Đổi yêu cầu thực hiện bằng cách sắp xếp lại Product Backlog, không qua thủ tục phê duyệt 2 tuần; hợp đồng theo phạm vi và ngân sách linh hoạt. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch. | Kế hoạch được rà soát và điều chỉnh ở mỗi Sprint Planning, Sprint Review và Retrospective dựa trên dữ liệu thực tế. |

# 3. Khung Scrum

Độ dài Sprint được chọn: 2 tuần, cố định trong suốt dự án. 6 tuần đầu sẽ có đúng 3 Sprint, tức 3 lần để khách xem sản phẩm thật và 3 lần đội cải tiến cách làm.

## Vì sao chọn 2 tuần (gắn với 3 trụ cột)

| Trụ cột | Vai trò của Sprint 2 tuần |
| --- | --- |
| Minh bạch | Nhịp cố định nên cả đội và GreenMart biết trước khi nào có bản mới. Product Backlog, Sprint Backlog và Increment luôn được cập nhật công khai, và khái niệm "xong" thống nhất trong Definition of Done. |
| Thanh tra | Cứ 2 tuần, Sprint Review kiểm tra Increment thật cùng khách; Daily Scrum kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal mỗi ngày; Retrospective kiểm tra cách làm việc của đội. |
| Thích nghi | Sau Review, Product Owner điều chỉnh Product Backlog theo phản hồi; sau Retrospective, đội điều chỉnh quy trình. Chu kỳ 2 tuần đủ ngắn để chỉnh hướng kịp thời, nên nhu cầu đổi của khách được đáp ứng sớm. |

Vì sao không chọn độ dài khác: Sprint 1 tuần quá ngắn để đội 5 người, gồm một tester, hoàn thành một phần chức năng chạy được và đã kiểm thử, trong khi chi phí họp vẫn lặp lại hằng tuần. Sprint 4 tuần khiến khách chờ quá lâu mới có phản hồi, lặp lại đúng điểm yếu của Waterfall và chỉ cho được 1 lần kiểm tra trong 6 tuần.

Vì sao Scrum thay vì tiếp tục Waterfall: Scrum cho phép giao sản phẩm theo từng phần nhỏ, có phản hồi của khách sau mỗi Sprint và có cơ chế sẵn để điều chỉnh khi yêu cầu thay đổi, điều Waterfall không làm được.

## Dự kiến 6 tuần đầu

| Sprint | Thời gian | Định hướng dự kiến (Product Owner điều chỉnh theo phản hồi) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tuần 1–2 | Tìm kiếm sản phẩm; xem chi tiết sản phẩm và tồn kho theo siêu thị. |
| Sprint 2 | Tuần 3–4 | Giỏ hàng và đặt hàng online. |
| Sprint 3 | Tuần 5–6 | Thanh toán online; theo dõi trạng thái đơn hàng. |

# 4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Người đảm nhận | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | - Nội dung và thứ tự ưu tiên Product Backlog theo giá trị. - Chấp nhận hay chưa chấp nhận kết quả Sprint về mặt giá trị. - Làm cầu nối với GreenMart, tiếp nhận yêu cầu thay đổi. - Hủy Sprint khi Sprint Goal không còn phù hợp (hiếm). | - Cách triển khai kỹ thuật, chọn công nghệ, duyệt từng đoạn code. - Giao ai làm việc nào. - Tự thêm việc vào Sprint đang chạy mà không thương lượng với Developers. |
| Scrum Master | Hoa | - Cách coach đội và tổ chức hiểu đúng, làm đúng Scrum. - Loại bỏ rào cản cho đội; điều phối và giữ timebox cho các sự kiện. | - Thứ tự Product Backlog (việc của PO). - Giao việc hay ra lệnh cho Developers; cách triển khai kỹ thuật. - Không phải quản lý dự án: không chấm công hay đánh giá cá nhân. |
| Development Team | An, Bình, Chi, Dung | - Chọn bao nhiêu việc đưa vào Sprint Backlog. - Cách triển khai kỹ thuật và tự phân công trong đội. - Cùng thống nhất Definition of Done và chịu trách nhiệm chất lượng. | - Thứ tự ưu tiên Product Backlog. - Nhận việc trực tiếp từ khách ngoài Sprint Backlog. - Tự tuyên bố hạng mục "xong" khi chưa đạt Definition of Done. |

Lưu ý về Dung (tester): Scrum không có vai trò tester riêng; Dung là một Developer và cùng đội chịu trách nhiệm chất lượng, chuyên môn kiểm thử là điểm mạnh của đội chứ không phải một vai trò tách biệt.

# 5. Artifacts và lịch sự kiện

## 5.1. Product Backlog (sắp theo thứ tự ưu tiên)

| # | Hạng mục | Lý do ưu tiên | Sprint dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục trên kênh online. | Cửa ngõ của mọi hành vi mua, là nền tảng cho các hạng mục sau. | Sprint 1 |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm và tồn kho theo từng siêu thị. | Khách cần biết hàng còn ở đâu mới quyết định đặt; thể hiện lợi thế chuỗi 30 siêu thị. | Sprint 1 |
| 3 | Giỏ hàng và đặt hàng online (chọn siêu thị nhận hàng). | Hoàn thành luồng bán hàng đa kênh cơ bản. | Sprint 2 |
| 4 | Thanh toán online (thẻ, ví điện tử). | Khép kín luồng mua hàng; phụ thuộc hạng mục 3. | Sprint 3 |
| 5 | Theo dõi trạng thái đơn hàng. | Giảm cuộc gọi hỏi đơn, tăng độ tin cậy với khách. | Sprint 3 |
| 6 | Đồng bộ tồn kho giữa các siêu thị theo thời gian gần thực. | Tăng độ chính xác của tồn kho nhưng cần nền tảng của hạng mục 1–3. | Sau Sprint 3 |
| 7 | Báo cáo doanh số tổng hợp các kênh cho quản lý. | Có giá trị nhưng không chặn việc bán hàng. | Sau Sprint 3 |

Thứ tự và Sprint dự kiến chỉ là dự báo; Long sắp xếp lại bất cứ lúc nào khi GreenMart thay đổi ưu tiên.

## 5.2. Sprint Backlog và Sprint Goal của Sprint 1

Sprint Goal: Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm và xem chi tiết sản phẩm cùng tồn kho theo từng siêu thị trên kênh online.

| Hạng mục được chọn | Công việc chính (Developers tự nhận việc) |
| --- | --- |
| #1 Tìm kiếm sản phẩm | - Xây dịch vụ tìm kiếm theo tên và danh mục. - Làm giao diện ô tìm kiếm và danh sách kết quả. - Kiểm thử chức năng và trường hợp không có kết quả. |
| #2 Chi tiết sản phẩm và tồn kho theo siêu thị | - Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm. - Lấy và hiển thị tồn kho theo từng siêu thị. - Kiểm thử với dữ liệu của nhiều siêu thị. |

Developers chỉ chọn 2 hạng mục vì Sprint đầu còn phải dựng môi trường làm việc; số lượng này do Developers quyết định dựa trên năng lực của họ.

## 5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một bản phần mềm chạy được trên môi trường thử, trong đó khách có thể tìm sản phẩm, mở trang chi tiết và xem tồn kho từng siêu thị. Bản này đạt Definition of Done: đã được review chéo, đã kiểm thử, không còn lỗi nghiêm trọng và đạt các tiêu chí chấp nhận của hai hạng mục. Những phần chưa đạt thì không được tính vào Increment.

## 5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint (Sprint 2 tuần)

| Sự kiện | Khi nào | Thời lượng tối đa | Mục đích | Người tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Thứ Hai tuần 1 đến thứ Sáu tuần 2 (10 ngày làm việc) | 2 tuần | Khung thời gian cố định chứa mọi sự kiện còn lại, tạo nhịp đều đặn để ra bản mới. | Cả đội |
| Sprint Planning | Sáng thứ Hai tuần 1 | 4 giờ | Chọn việc cho Sprint, đặt Sprint Goal và lên kế hoạch thực hiện (Sprint Backlog). | PO, SM, Developers |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, 9:00 | 15 phút | Developers đồng bộ tiến độ hướng tới Sprint Goal và phát hiện sớm vướng mắc. | Developers (SM, PO dự khi cần) |
| Sprint Review | Chiều thứ Sáu tuần 2 | 2 giờ | Trình diễn Increment đạt Definition of Done, thu phản hồi của GreenMart để điều chỉnh Product Backlog. | Cả đội và đại diện GreenMart |
| Sprint Retrospective | Ngay sau Review, thứ Sáu tuần 2 | 1,5 giờ | Rà soát cách làm việc của đội và chọn ít nhất 1 cải tiến cho Sprint kế tiếp. | PO, SM, Developers |

Sprint kế tiếp bắt đầu ngay vào thứ Hai tuần 3 với cùng nhịp này. Việc làm rõ, ước lượng và sắp xếp Product Backlog (Backlog Refinement) diễn ra giữa Sprint, dành khoảng 10% thời gian của đội.

# 6. Xử lý tình huống thay đổi

## Tình huống 1: Giữa Sprint, khách muốn làm đặt hàng online trước

- Tiếp nhận qua một đầu mối: GreenMart báo cho Long (Product Owner), không giao việc trực tiếp cho Developers.

- Ghi vào Product Backlog: Long đưa hạng mục đặt hàng online lên đầu Product Backlog ngay trong ngày, không cần thủ tục phê duyệt 2 tuần hay tính phí thêm.

- Giữ nguyên Sprint hiện tại: Sprint Goal và Sprint Backlog không đổi, đội tiếp tục hoàn thành Sprint để không gián đoạn và không làm dở nhiều việc cùng lúc.

- Đưa vào Sprint kế tiếp: Tại Sprint Planning tiếp theo, hạng mục đặt hàng online nằm ở đầu backlog nên sẽ được chọn trước, khách chờ tối đa tới hết Sprint hiện tại (không quá 2 tuần).

- Ngoại lệ hiếm: nếu thay đổi khiến Sprint Goal hiện tại không còn giá trị, chỉ Long có quyền hủy Sprint; đội khi đó họp Sprint Planning mới.

## Tình huống 2: Đến Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

- Chỉ trình diễn phần đã xong: Sprint Review chỉ demo Increment đạt Definition of Done; phần chưa kiểm thử hoặc chưa ổn định không được trình diễn như thành phẩm.

- Nói thẳng trạng thái: đội thông báo rõ với khách hạng mục nào chưa xong, đã làm tới đâu và còn thiếu gì, để khách có bức tranh đúng (Minh bạch).

- Trả về Product Backlog: hạng mục chưa xong quay lại Product Backlog; Long ước lượng phần còn lại cùng đội và xếp thứ tự lại theo giá trị, có thể đưa vào Sprint kế tiếp.

- Không kéo dài Sprint: Sprint kết thúc đúng hạn, không dời ngày để "kịp".

- Học từ sự việc: tại Retrospective, đội tìm nguyên nhân (ước lượng quá lạc quan, phụ thuộc, tiêu chí chưa rõ) và chọn một cải tiến cụ thể cho Sprint sau.